## Sheet1
| 5월 계획표 | 7월 계획표
5월 3주차(5.22~)
게임 재시작 처리 및 미비된 동기화 완료 처리 |  | 게임룸 마무리 즉시 더미 클라이언트와의 연동을 통한 동접자 테스트 시작 다중 접속 테스트 및 서버에서 담당하는 기능 들 추가(포탑, 총알 충전소 등등)
5월 4주차(5.29~)
DB연동 작업 및 회원가입 작업 시작(6월 첫번째 주)
6월 1주차
DB연동 마무리 및 게임룸 설계 시작(6월 마지막 주)
6월 2주차
게임룸 설계 및 미비한 동기화 작업 수행