## Sheet1
방학 기간 계획
6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차
언리얼 엔진 c++ | 로코모션,공격 구현 | 입력시스템 다시 ue5 버전으로구현, | ai 시스템 구현 | 유데미 강의 공부 | 간단한 토이프로젝트 제작하면서 필요한 부분 찾아보고
(엔진 오브젝트 리플렉션) | 언리얼엔진 Lanch 소스코드 분석 |  |  | 퍼시스턴트레벨 로딩 코드분석
(인터페이스) |  |  |  |  | 엔진 내부 구조에 친숙해지기 핵심 5개 클래스(UObject Actor Pawn Controller Character)
(컴포지션) |  | 엔진 초기화 소스코드 분석 |  | 월드생성 코드 분석
(델리게이트)
시간 날때 블렌더 공부하기
2학기중 계획
9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차
Main캐릭터관련 component 제작 | [5 empty] | 중간고사 | 상호작용
component제작
11월 1주차 | 11월 2주차 | 11월 3주차 | 11월 4주차 | 12월 1주차
procedural mesh(동적 메쉬 절단) 제작… |  | 적 오브젝트 component 제작 |  | 기말고사