## Sheet1
방학 기간 계획
6월 4주차(~28) | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차
간단한 게임 제작 및 네트워크 게임 프로그래밍 공부 (인터넷 강의 수강) |  |  | 클라이언트 서버 연동 | 언리얼 엔진 내부구조 | 언리얼 엔진 유데미 강의 | 언리얼 엔진 c++ (멀티플레이어)
1학기 내용 복습 | Windows API 공부 | 게임 서버 공부 | 플레이어 분리 | 핵심 5개 클래스(UObject Actor Pawn Controller Character) 익숙해지기 | 섹션 1,2 (블루프린트 및 c++ 구조 공부) | 섹션 1 && 2 (플레이어 연결 및 UI) | 샘플 프로젝트와 데디케이티드 서버 연결 | 네트워크 게임프로그래밍 교재를 통한 서버 구축 공부하기
STL 자료구조 | 게임수학 게임 프레임워크 | LOCK
멀티쓰레드 공부
네트워크 프로그래밍 공부 여러 서버 모델 공부
이 기간에는 인터넷 강의 수강 및 개인 공부를 통해 기본적으로 간단한 게임 개발 및 졸업작품에서 수행할 서버로서 익숙해지는 것을 목표로 잡았습니다.
2학기중 계획
9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차
졸업작품 계획서 완성하기 |  |  |  | 졸업작품에서 쓰일 서버 모델을 통해 서버 구축 시작하기 |  | 중간고사 기간 학업 공부
서버 모델 정하기 및 네트워크 통신 공부 클라이언트와 iocp 소켓 입출력 공부 언리얼 네트워크 통신 기능 공부를 통한 iocp 연동 공부 (FSocket 등등) 언리얼 iocp 활용 예제 코드 분석 |  |  |  | 9월 미완 계획 보충 서버에서만 사용할 기능들 구현해보기
11월 1주차 | 11월 2주차 | 11월 3주차 | 11월 4주차 | 12월 1주차
졸업작품에서 쓰일 서버 모델을 통해 서버 구축 및 클라이언트 연동하기(패킷연동) |  | AWS에 데이터베이스 간단히 연동해서 IOCP 활용해 로그인 기능 만들어 보기